## API
ID | Descripcion | Requisito Asociado | Ruta | Nombre de la funcion | Precondiciones | Datos de entrada | Pasos de Ejecucion | Resultado esperado | Tecnicas de Pruebas | Prioridad | Estado
CP_INT_API_001 | Verificar que la API permita eliminar un registro existente de Indice de masa corporal (BMI). | RF-004.8 - Registrar peso, altura, perimetro cefalico e IMC | api/tests.py | test_delete | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | ID de registro existente definido en datos de prueba. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Consultar el registro existente. 3. Enviar solicitud DELETE al endpoint detalle. 4. Verificar respuesta 204 NO CONTENT. | La API elimina el registro y responde 204 NO CONTENT. | Caja Negra,Prueba de integracion | Media | pass
CP_INT_API_002 | Verificar que la API permita consultar registros de Indice de masa corporal (BMI). | RF-004.8 - Registrar peso, altura, perimetro cefalico e IMC | api/tests.py | test_get | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Solicitud GET al endpoint listado. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Enviar solicitud GET al endpoint API. 3. Verificar codigo 200 OK. 4. Comparar la respuesta con los datos esperados. | La API responde 200 OK y devuelve los registros esperados. | Caja Negra,Prueba de integracion | Media | pass
CP_INT_API_003 | Verificar que la API exponga los metadatos del endpoint de Indice de masa corporal (BMI). | RF-004.8 - Registrar peso, altura, perimetro cefalico e IMC | api/tests.py | test_options | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Solicitud OPTIONS al endpoint listado. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Enviar solicitud OPTIONS al endpoint API. 3. Verificar codigo 200 OK. 4. Validar que el nombre/metadatos del endpoint sean correctos. | La API responde 200 OK y muestra metadatos correctos del endpoint. | Caja Negra; Prueba de integracion | Media | pass
CP_INT_API_004 | Verificar que la API permita actualizar parcialmente un registro de Indice de masa corporal (BMI). | RF-004.8 - Registrar peso, altura, perimetro cefalico e IMC | api/tests.py | test_patch | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | ID de registro existente y campos modificados segun el recurso. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Consultar o crear un registro existente. 3. Enviar solicitud PATCH con datos modificados. 4. Validar codigo 200 OK y valores actualizados. | La API actualiza el registro y responde 200 OK con los nuevos valores. | Caja Negra, Particion de Equivalencia | Media | pass
CP_INT_API_005 | Verificar que la API permita crear un registro valido de Indice de masa corporal (BMI). | RF-004.8 - Registrar peso, altura, perimetro cefalico e IMC | api/tests.py | test_post | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Datos validos para crear Indice de masa corporal (BMI). | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Preparar datos validos de entrada. 3. Enviar solicitud POST al endpoint API. 4. Verificar respuesta 201 CREATED y persistencia del dato. | La API crea el registro y responde 201 CREATED. | Caja Negra, Particion de Equivalencia | Media | pass
CP_INT_API_006 | Verificar que la API maneje correctamente un registro de Indice de masa corporal (BMI) sin fecha enviada. | RF-004.8 - Registrar peso, altura, perimetro cefalico e IMC | api/tests.py | test_post_null_date | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Datos validos de Indice de masa corporal (BMI) sin enviar fecha. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Preparar datos omitiendo el campo indicado. 3. Enviar solicitud POST al endpoint API. 4. Validar la respuesta y el comportamiento esperado. | La API crea el registro usando la fecha local actual por defecto. | Caja Negra, Valor Limite; Prueba de integracion | Media | pass
CP_INT_API_007 | Verificar comportamiento de la API de Indice de masa corporal (BMI) al crear desde temporizador sin y con bebe asociado. | RF-004.8 - Registrar peso, altura, perimetro cefalico e IMC; RF-004.12 - Gestion de temporizadores en vivo | api/tests.py | test_post_with_timer | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Temporizador creado, usuario autenticado y datos minimos del recurso. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Crear un temporizador de prueba. 3. Enviar solicitud POST usando el temporizador. 4. Validar la creacion del registro y los tiempos asociados. | Primero rechaza la falta de bebe cuando corresponde y luego crea correctamente el registro con temporizador. | Caja Negra, Particion de Equivalencia | Media | pass
CP_INT_API_008 | Verificar que la API de Indice de masa corporal (BMI) cree el registro desde temporizador asociado a un bebe. | RF-004.8 - Registrar peso, altura, perimetro cefalico e IMC; RF-004.12 - Gestion de temporizadores en vivo | api/tests.py | test_post_with_timer_with_child | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Temporizador creado, usuario autenticado y datos minimos del recurso. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Crear un temporizador de prueba. 3. Enviar solicitud POST usando el temporizador. 4. Validar la creacion del registro y los tiempos asociados. | La API crea el registro asociado al bebe y al temporizador con tiempos correctos. | Caja Negra, Particion de Equivalencia | Media | pass
CP_INT_API_009 | Verificar que la API permita eliminar un registro existente de Gestion de bebes. | RF-003.1 - Anadir perfil de bebe; RF-003.2 - Editar perfil de bebe | api/tests.py | test_delete | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | ID de registro existente definido en datos de prueba. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Consultar el registro existente. 3. Enviar solicitud DELETE al endpoint detalle. 4. Verificar respuesta 204 NO CONTENT. | La API elimina el registro y responde 204 NO CONTENT. | Caja Negra, Particion de Equivalencia | Alta | pass
CP_INT_API_010 | Verificar que la API permita consultar registros de Gestion de bebes. | RF-003.1 - Anadir perfil de bebe; RF-003.2 - Editar perfil de bebe | api/tests.py | test_get | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Solicitud GET al endpoint listado. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Enviar solicitud GET al endpoint API. 3. Verificar codigo 200 OK. 4. Comparar la respuesta con los datos esperados. | La API responde 200 OK y devuelve los registros esperados. | Caja Negra; Prueba de integracion | Alta | pass
CP_INT_API_011 | Verificar que la API exponga los metadatos del endpoint de Gestion de bebes. | RF-003.1 - Anadir perfil de bebe; RF-003.2 - Editar perfil de bebe | api/tests.py | test_options | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Solicitud OPTIONS al endpoint listado. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Enviar solicitud OPTIONS al endpoint API. 3. Verificar codigo 200 OK. 4. Validar que el nombre/metadatos del endpoint sean correctos. | La API responde 200 OK y muestra metadatos correctos del endpoint. | Caja Negra; Prueba de integracion | Alta | pass
CP_INT_API_012 | Verificar que la API permita actualizar parcialmente un registro de Gestion de bebes. | RF-003.1 - Anadir perfil de bebe; RF-003.2 - Editar perfil de bebe | api/tests.py | test_patch | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | ID de registro existente y campos modificados segun el recurso. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Consultar o crear un registro existente. 3. Enviar solicitud PATCH con datos modificados. 4. Validar codigo 200 OK y valores actualizados. | La API actualiza el registro y responde 200 OK con los nuevos valores. | Caja Negra, Particion de Equivalencia | Alta | pass
CP_INT_API_013 | Verificar que la API permita crear un registro valido de Gestion de bebes. | RF-003.1 - Anadir perfil de bebe; RF-003.2 - Editar perfil de bebe | api/tests.py | test_post | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Datos validos para crear Gestion de bebes. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Preparar datos validos de entrada. 3. Enviar solicitud POST al endpoint API. 4. Verificar respuesta 201 CREATED y persistencia del dato. | La API crea el registro y responde 201 CREATED. | Caja Negra, Particion de Equivalencia | Alta | pass
CP_INT_API_014 | Verificar comportamiento de la API de Gestion de bebes al crear desde temporizador sin y con bebe asociado. | RF-003.1 - Anadir perfil de bebe; RF-003.2 - Editar perfil de bebe; RF-004.12 - Gestion de temporizadores en vivo | api/tests.py | test_post_with_timer | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Temporizador creado, usuario autenticado y datos minimos del recurso. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Crear un temporizador de prueba. 3. Enviar solicitud POST usando el temporizador. 4. Validar la creacion del registro y los tiempos asociados. | Primero rechaza la falta de bebe cuando corresponde y luego crea correctamente el registro con temporizador. | Caja Negra, Particion de Equivalencia | Alta | pass
CP_INT_API_015 | Verificar que la API de Gestion de bebes cree el registro desde temporizador asociado a un bebe. | RF-003.1 - Anadir perfil de bebe; RF-003.2 - Editar perfil de bebe; RF-004.12 - Gestion de temporizadores en vivo | api/tests.py | test_post_with_timer_with_child | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Temporizador creado, usuario autenticado y datos minimos del recurso. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Crear un temporizador de prueba. 3. Enviar solicitud POST usando el temporizador. 4. Validar la creacion del registro y los tiempos asociados. | La API crea el registro asociado al bebe y al temporizador con tiempos correctos. | Caja Negra, Particion de Equivalencia | Alta | pass
CP_INT_API_016 | Verificar que la API permita eliminar un registro existente de Extraccion de leche. | RF-004.5 - Registrar extraccion de leche | api/tests.py | test_delete | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | ID de registro existente definido en datos de prueba. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Consultar el registro existente. 3. Enviar solicitud DELETE al endpoint detalle. 4. Verificar respuesta 204 NO CONTENT. | La API elimina el registro y responde 204 NO CONTENT. | Caja Negra, Particion de Equivalencia | Media | pass
CP_INT_API_017 | Verificar que la API permita consultar registros de Extraccion de leche. | RF-004.5 - Registrar extraccion de leche | api/tests.py | test_get | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Solicitud GET al endpoint listado. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Enviar solicitud GET al endpoint API. 3. Verificar codigo 200 OK. 4. Comparar la respuesta con los datos esperados. | La API responde 200 OK y devuelve los registros esperados. | Caja Negra; Prueba de integracion | Media | pass
CP_INT_API_018 | Verificar que la API exponga los metadatos del endpoint de Extraccion de leche. | RF-004.5 - Registrar extraccion de leche | api/tests.py | test_options | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Solicitud OPTIONS al endpoint listado. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Enviar solicitud OPTIONS al endpoint API. 3. Verificar codigo 200 OK. 4. Validar que el nombre/metadatos del endpoint sean correctos. | La API responde 200 OK y muestra metadatos correctos del endpoint. | Caja Negra; Prueba de integracion | Media | pass
CP_INT_API_019 | Verificar que la API permita actualizar parcialmente un registro de Extraccion de leche. | RF-004.5 - Registrar extraccion de leche | api/tests.py | test_patch | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | ID de registro existente y campos modificados segun el recurso. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Consultar o crear un registro existente. 3. Enviar solicitud PATCH con datos modificados. 4. Validar codigo 200 OK y valores actualizados. | La API actualiza el registro y responde 200 OK con los nuevos valores. | Caja Negra, Particion de Equivalencia | Media | pass
CP_INT_API_020 | Verificar que la API permita crear un registro valido de Extraccion de leche. | RF-004.5 - Registrar extraccion de leche | api/tests.py | test_post | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Datos validos para crear Extraccion de leche. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Preparar datos validos de entrada. 3. Enviar solicitud POST al endpoint API. 4. Verificar respuesta 201 CREATED y persistencia del dato. | La API crea el registro y responde 201 CREATED. | Caja Negra, Particion de Equivalencia | Media | pass
CP_INT_API_021 | Verificar comportamiento de la API de Extraccion de leche al crear desde temporizador sin y con bebe asociado. | RF-004.5 - Registrar extraccion de leche; RF-004.12 - Gestion de temporizadores en vivo | api/tests.py | test_post_with_timer | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Temporizador creado, usuario autenticado y datos minimos del recurso. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Crear un temporizador de prueba. 3. Enviar solicitud POST usando el temporizador. 4. Validar la creacion del registro y los tiempos asociados. | Primero rechaza la falta de bebe cuando corresponde y luego crea correctamente el registro con temporizador. | Caja Negra, Particion de Equivalencia | Media | pass
CP_INT_API_022 | Verificar que la API de Extraccion de leche cree el registro desde temporizador asociado a un bebe. | RF-004.5 - Registrar extraccion de leche; RF-004.12 - Gestion de temporizadores en vivo | api/tests.py | test_post_with_timer_with_child | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Temporizador creado, usuario autenticado y datos minimos del recurso. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Crear un temporizador de prueba. 3. Enviar solicitud POST usando el temporizador. 4. Validar la creacion del registro y los tiempos asociados. | La API crea el registro asociado al bebe y al temporizador con tiempos correctos. | Caja Negra, Particion de Equivalencia | Media | pass
CP_INT_API_023 | Verificar que la API permita eliminar un registro existente de Cambio de panal. | RF-004.6 - Registrar cambio de panal | api/tests.py | test_delete | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | ID de registro existente definido en datos de prueba. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Consultar el registro existente. 3. Enviar solicitud DELETE al endpoint detalle. 4. Verificar respuesta 204 NO CONTENT. | La API elimina el registro y responde 204 NO CONTENT. | Caja Negra, Particion de Equivalencia | Alta | pass
CP_INT_API_024 | Verificar que la API permita consultar registros de Cambio de panal. | RF-004.6 - Registrar cambio de panal | api/tests.py | test_get | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Solicitud GET al endpoint listado. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Enviar solicitud GET al endpoint API. 3. Verificar codigo 200 OK. 4. Comparar la respuesta con los datos esperados. | La API responde 200 OK y devuelve los registros esperados. | Caja Negra; Prueba de integracion | Alta | pass
CP_INT_API_025 | Verificar que la API exponga los metadatos del endpoint de Cambio de panal. | RF-004.6 - Registrar cambio de panal | api/tests.py | test_options | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Solicitud OPTIONS al endpoint listado. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Enviar solicitud OPTIONS al endpoint API. 3. Verificar codigo 200 OK. 4. Validar que el nombre/metadatos del endpoint sean correctos. | La API responde 200 OK y muestra metadatos correctos del endpoint. | Caja Negra; Prueba de integracion | Alta | pass
CP_INT_API_026 | Verificar que la API permita actualizar parcialmente un registro de Cambio de panal. | RF-004.6 - Registrar cambio de panal | api/tests.py | test_patch | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | ID de registro existente y campos modificados segun el recurso. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Consultar o crear un registro existente. 3. Enviar solicitud PATCH con datos modificados. 4. Validar codigo 200 OK y valores actualizados. | La API actualiza el registro y responde 200 OK con los nuevos valores. | Caja Negra, Particion de Equivalencia | Alta | pass
CP_INT_API_027 | Verificar que la API permita crear un registro valido de Cambio de panal. | RF-004.6 - Registrar cambio de panal | api/tests.py | test_post | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Datos validos para crear Cambio de panal. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Preparar datos validos de entrada. 3. Enviar solicitud POST al endpoint API. 4. Verificar respuesta 201 CREATED y persistencia del dato. | La API crea el registro y responde 201 CREATED. | Caja Negra, Particion de Equivalencia | Alta | pass
CP_INT_API_028 | Verificar que la API valide el registro de Cambio de panal cuando no se envia hora. | RF-004.6 - Registrar cambio de panal | api/tests.py | test_post_null_time | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Datos de Cambio de panal sin enviar hora obligatoria. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Preparar datos omitiendo el campo indicado. 3. Enviar solicitud POST al endpoint API. 4. Validar la respuesta y el comportamiento esperado. | La API rechaza o valida correctamente la ausencia de hora segun la regla del endpoint. | Caja Negra, Valor Limite; Prueba de integracion | Alta | pass
CP_INT_API_029 | Verificar comportamiento de la API de Cambio de panal al crear desde temporizador sin y con bebe asociado. | RF-004.6 - Registrar cambio de panal; RF-004.12 - Gestion de temporizadores en vivo | api/tests.py | test_post_with_timer | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Temporizador creado, usuario autenticado y datos minimos del recurso. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Crear un temporizador de prueba. 3. Enviar solicitud POST usando el temporizador. 4. Validar la creacion del registro y los tiempos asociados. | Primero rechaza la falta de bebe cuando corresponde y luego crea correctamente el registro con temporizador. | Caja Negra, Particion de Equivalencia | Alta | pass
CP_INT_API_030 | Verificar que la API de Cambio de panal cree el registro desde temporizador asociado a un bebe. | RF-004.6 - Registrar cambio de panal; RF-004.12 - Gestion de temporizadores en vivo | api/tests.py | test_post_with_timer_with_child | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Temporizador creado, usuario autenticado y datos minimos del recurso. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Crear un temporizador de prueba. 3. Enviar solicitud POST usando el temporizador. 4. Validar la creacion del registro y los tiempos asociados. | La API crea el registro asociado al bebe y al temporizador con tiempos correctos. | Caja Negra, Particion de Equivalencia | Alta | pass
CP_INT_API_031 | Verificar que la API permita eliminar un registro existente de Alimentacion. | RF-004.3 - Registrar alimentacion | api/tests.py | test_delete | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | ID de registro existente definido en datos de prueba. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Consultar el registro existente. 3. Enviar solicitud DELETE al endpoint detalle. 4. Verificar respuesta 204 NO CONTENT. | La API elimina el registro y responde 204 NO CONTENT. | Caja Negra, Particion de Equivalencia | Alta | pass
CP_INT_API_032 | Verificar que la API permita consultar registros de Alimentacion. | RF-004.3 - Registrar alimentacion | api/tests.py | test_get | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Solicitud GET al endpoint listado. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Enviar solicitud GET al endpoint API. 3. Verificar codigo 200 OK. 4. Comparar la respuesta con los datos esperados. | La API responde 200 OK y devuelve los registros esperados. | Caja Negra; Prueba de integracion | Alta | pass
CP_INT_API_033 | Verificar que la API de alimentacion filtre registros por fecha. | RF-004.3 - Registrar alimentacion | api/tests.py | test_get_with_date_filter | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Parametro date=2017-11-18 en la URL. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Enviar solicitud GET con parametro de filtro. 3. Verificar codigo 200 OK. 4. Confirmar que la respuesta respete el filtro aplicado. | La API responde 200 OK y devuelve solo los registros filtrados. | Caja Negra, Particion de Equivalencia | Alta | pass
CP_INT_API_034 | Verificar que la API de alimentacion filtre registros usando formato ISO. | RF-004.3 - Registrar alimentacion | api/tests.py | test_get_with_iso_filter | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Parametro date con formato ISO en la URL. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Enviar solicitud GET con parametro de filtro. 3. Verificar codigo 200 OK. 4. Confirmar que la respuesta respete el filtro aplicado. | La API responde 200 OK y devuelve solo los registros filtrados. | Caja Negra, Particion de Equivalencia | Alta | pass
CP_INT_API_035 | Verificar que la API exponga los metadatos del endpoint de Alimentacion. | RF-004.3 - Registrar alimentacion | api/tests.py | test_options | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Solicitud OPTIONS al endpoint listado. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Enviar solicitud OPTIONS al endpoint API. 3. Verificar codigo 200 OK. 4. Validar que el nombre/metadatos del endpoint sean correctos. | La API responde 200 OK y muestra metadatos correctos del endpoint. | Caja Negra; Prueba de integracion | Alta | pass
CP_INT_API_036 | Verificar que la API permita actualizar parcialmente un registro de Alimentacion. | RF-004.3 - Registrar alimentacion | api/tests.py | test_patch | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | ID de registro existente y campos modificados segun el recurso. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Consultar o crear un registro existente. 3. Enviar solicitud PATCH con datos modificados. 4. Validar codigo 200 OK y valores actualizados. | La API actualiza el registro y responde 200 OK con los nuevos valores. | Caja Negra, Particion de Equivalencia | Alta | pass
CP_INT_API_037 | Verificar que la API permita crear un registro valido de Alimentacion. | RF-004.3 - Registrar alimentacion | api/tests.py | test_post | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Datos validos para crear Alimentacion. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Preparar datos validos de entrada. 3. Enviar solicitud POST al endpoint API. 4. Verificar respuesta 201 CREATED y persistencia del dato. | La API crea el registro y responde 201 CREATED. | Caja Negra, Particion de Equivalencia | Alta | pass
CP_INT_API_038 | Verificar comportamiento de la API de Alimentacion al crear desde temporizador sin y con bebe asociado. | RF-004.4 - Registrar alimentacion con temporizador; RF-004.12 - Gestion de temporizadores en vivo | api/tests.py | test_post_with_timer | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Temporizador creado, usuario autenticado y datos minimos del recurso. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Crear un temporizador de prueba. 3. Enviar solicitud POST usando el temporizador. 4. Validar la creacion del registro y los tiempos asociados. | Primero rechaza la falta de bebe cuando corresponde y luego crea correctamente el registro con temporizador. | Caja Negra, Particion de Equivalencia | Alta | pass
CP_INT_API_039 | Verificar que la API de Alimentacion cree el registro desde temporizador asociado a un bebe. | RF-004.4 - Registrar alimentacion con temporizador; RF-004.12 - Gestion de temporizadores en vivo | api/tests.py | test_post_with_timer_with_child | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Temporizador creado, usuario autenticado y datos minimos del recurso. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Crear un temporizador de prueba. 3. Enviar solicitud POST usando el temporizador. 4. Validar la creacion del registro y los tiempos asociados. | La API crea el registro asociado al bebe y al temporizador con tiempos correctos. | Caja Negra,Prueba de integracion | Alta | pass
CP_INT_API_040 | Verificar que la API permita eliminar un registro existente de Perimetro cefalico. | RF-004.8 - Registrar peso, altura, perimetro cefalico e IMC | api/tests.py | test_delete | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | ID de registro existente definido en datos de prueba. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Consultar el registro existente. 3. Enviar solicitud DELETE al endpoint detalle. 4. Verificar respuesta 204 NO CONTENT. | La API elimina el registro y responde 204 NO CONTENT. | Caja Negra, Particion de Equivalencia; Prueba de integracion | Media | pass
CP_INT_API_041 | Verificar que la API permita consultar registros de Perimetro cefalico. | RF-004.8 - Registrar peso, altura, perimetro cefalico e IMC | api/tests.py | test_get | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Solicitud GET al endpoint listado. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Enviar solicitud GET al endpoint API. 3. Verificar codigo 200 OK. 4. Comparar la respuesta con los datos esperados. | La API responde 200 OK y devuelve los registros esperados. | Caja Negra; Prueba de integracion | Media | pass
CP_INT_API_042 | Verificar que la API exponga los metadatos del endpoint de Perimetro cefalico. | RF-004.8 - Registrar peso, altura, perimetro cefalico e IMC | api/tests.py | test_options | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Solicitud OPTIONS al endpoint listado. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Enviar solicitud OPTIONS al endpoint API. 3. Verificar codigo 200 OK. 4. Validar que el nombre/metadatos del endpoint sean correctos. | La API responde 200 OK y muestra metadatos correctos del endpoint. | Caja Negra; Prueba de integracion | Media | pass
CP_INT_API_043 | Verificar que la API permita actualizar parcialmente un registro de Perimetro cefalico. | RF-004.8 - Registrar peso, altura, perimetro cefalico e IMC | api/tests.py | test_patch | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | ID de registro existente y campos modificados segun el recurso. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Consultar o crear un registro existente. 3. Enviar solicitud PATCH con datos modificados. 4. Validar codigo 200 OK y valores actualizados. | La API actualiza el registro y responde 200 OK con los nuevos valores. | Caja Negra. Prueba de integracion | Media | pass
CP_INT_API_044 | Verificar que la API permita crear un registro valido de Perimetro cefalico. | RF-004.8 - Registrar peso, altura, perimetro cefalico e IMC | api/tests.py | test_post | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Datos validos para crear Perimetro cefalico. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Preparar datos validos de entrada. 3. Enviar solicitud POST al endpoint API. 4. Verificar respuesta 201 CREATED y persistencia del dato. | La API crea el registro y responde 201 CREATED. | Caja Negra, Particion de Equivalencia | Media | pass
CP_INT_API_045 | Verificar que la API maneje correctamente un registro de Perimetro cefalico sin fecha enviada. | RF-004.8 - Registrar peso, altura, perimetro cefalico e IMC | api/tests.py | test_post_null_date | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Datos validos de Perimetro cefalico sin enviar fecha. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Preparar datos omitiendo el campo indicado. 3. Enviar solicitud POST al endpoint API. 4. Validar la respuesta y el comportamiento esperado. | La API crea el registro usando la fecha local actual por defecto. | Caja Negra, Valor Limite; Prueba de integracion | Media | pass
CP_INT_API_046 | Verificar comportamiento de la API de Perimetro cefalico al crear desde temporizador sin y con bebe asociado. | RF-004.8 - Registrar peso, altura, perimetro cefalico e IMC; RF-004.12 - Gestion de temporizadores en vivo | api/tests.py | test_post_with_timer | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Temporizador creado, usuario autenticado y datos minimos del recurso. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Crear un temporizador de prueba. 3. Enviar solicitud POST usando el temporizador. 4. Validar la creacion del registro y los tiempos asociados. | Primero rechaza la falta de bebe cuando corresponde y luego crea correctamente el registro con temporizador. | Caja Negra, Particion de Equivalencia | Media | pass
CP_INT_API_047 | Verificar que la API de Perimetro cefalico cree el registro desde temporizador asociado a un bebe. | RF-004.8 - Registrar peso, altura, perimetro cefalico e IMC; RF-004.12 - Gestion de temporizadores en vivo | api/tests.py | test_post_with_timer_with_child | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Temporizador creado, usuario autenticado y datos minimos del recurso. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Crear un temporizador de prueba. 3. Enviar solicitud POST usando el temporizador. 4. Validar la creacion del registro y los tiempos asociados. | La API crea el registro asociado al bebe y al temporizador con tiempos correctos. | Caja Negra, Particion de Equivalencia | Media | pass
CP_INT_API_048 | Verificar que la API permita eliminar un registro existente de Altura. | RF-004.8 - Registrar peso, altura, perimetro cefalico e IMC | api/tests.py | test_delete | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | ID de registro existente definido en datos de prueba. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Consultar el registro existente. 3. Enviar solicitud DELETE al endpoint detalle. 4. Verificar respuesta 204 NO CONTENT. | La API elimina el registro y responde 204 NO CONTENT. | Caja Negra, Particion de Equivalencia | Media | pass
CP_INT_API_049 | Verificar que la API permita consultar registros de Altura. | RF-004.8 - Registrar peso, altura, perimetro cefalico e IMC | api/tests.py | test_get | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Solicitud GET al endpoint listado. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Enviar solicitud GET al endpoint API. 3. Verificar codigo 200 OK. 4. Comparar la respuesta con los datos esperados. | La API responde 200 OK y devuelve los registros esperados. | Caja Negra; Prueba de integracion | Media | pass
CP_INT_API_050 | Verificar que la API exponga los metadatos del endpoint de Altura. | RF-004.8 - Registrar peso, altura, perimetro cefalico e IMC | api/tests.py | test_options | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Solicitud OPTIONS al endpoint listado. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Enviar solicitud OPTIONS al endpoint API. 3. Verificar codigo 200 OK. 4. Validar que el nombre/metadatos del endpoint sean correctos. | La API responde 200 OK y muestra metadatos correctos del endpoint. | Caja Negra; Prueba de integracion | Media | pass
CP_INT_API_051 | Verificar que la API permita actualizar parcialmente un registro de Altura. | RF-004.8 - Registrar peso, altura, perimetro cefalico e IMC | api/tests.py | test_patch | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | ID de registro existente y campos modificados segun el recurso. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Consultar o crear un registro existente. 3. Enviar solicitud PATCH con datos modificados. 4. Validar codigo 200 OK y valores actualizados. | La API actualiza el registro y responde 200 OK con los nuevos valores. | Caja Negra, Particion de Equivalencia | Media | pass
CP_INT_API_052 | Verificar que la API permita crear un registro valido de Altura. | RF-004.8 - Registrar peso, altura, perimetro cefalico e IMC | api/tests.py | test_post | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Datos validos para crear Altura. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Preparar datos validos de entrada. 3. Enviar solicitud POST al endpoint API. 4. Verificar respuesta 201 CREATED y persistencia del dato. | La API crea el registro y responde 201 CREATED. | Caja Negra, Particion de Equivalencia | Media | pass
CP_INT_API_053 | Verificar que la API maneje correctamente un registro de Altura sin fecha enviada. | RF-004.8 - Registrar peso, altura, perimetro cefalico e IMC | api/tests.py | test_post_null_date | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Datos validos de Altura sin enviar fecha. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Preparar datos omitiendo el campo indicado. 3. Enviar solicitud POST al endpoint API. 4. Validar la respuesta y el comportamiento esperado. | La API crea el registro usando la fecha local actual por defecto. | Caja Negra, Valor Limite; Prueba de integracion | Media | pass
CP_INT_API_054 | Verificar comportamiento de la API de Altura al crear desde temporizador sin y con bebe asociado. | RF-004.8 - Registrar peso, altura, perimetro cefalico e IMC; RF-004.12 - Gestion de temporizadores en vivo | api/tests.py | test_post_with_timer | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Temporizador creado, usuario autenticado y datos minimos del recurso. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Crear un temporizador de prueba. 3. Enviar solicitud POST usando el temporizador. 4. Validar la creacion del registro y los tiempos asociados. | Primero rechaza la falta de bebe cuando corresponde y luego crea correctamente el registro con temporizador. | Caja Negra, Particion de Equivalencia | Media | pass
CP_INT_API_055 | Verificar que la API de Altura cree el registro desde temporizador asociado a un bebe. | RF-004.8 - Registrar peso, altura, perimetro cefalico e IMC; RF-004.12 - Gestion de temporizadores en vivo | api/tests.py | test_post_with_timer_with_child | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Temporizador creado, usuario autenticado y datos minimos del recurso. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Crear un temporizador de prueba. 3. Enviar solicitud POST usando el temporizador. 4. Validar la creacion del registro y los tiempos asociados. | La API crea el registro asociado al bebe y al temporizador con tiempos correctos. | Caja Negra, Particion de Equivalencia | Media | pass
CP_INT_API_056 | Verificar que la API permita eliminar un registro existente de Medicacion. | RF-004.9 - Registrar administracion de medicamentos | api/tests.py | test_delete | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | ID de registro existente definido en datos de prueba. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Consultar el registro existente. 3. Enviar solicitud DELETE al endpoint detalle. 4. Verificar respuesta 204 NO CONTENT. | La API elimina el registro y responde 204 NO CONTENT. | Caja Negra, Particion de Equivalencia | Alta | pass
CP_INT_API_057 | Verificar que la API permita consultar registros de Medicacion. | RF-004.9 - Registrar administracion de medicamentos | api/tests.py | test_get | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Solicitud GET al endpoint listado. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Enviar solicitud GET al endpoint API. 3. Verificar codigo 200 OK. 4. Comparar la respuesta con los datos esperados. | La API responde 200 OK y devuelve los registros esperados. | Caja Negra; Prueba de integracion | Alta | pass
CP_INT_API_058 | Verificar que la API exponga los metadatos del endpoint de Medicacion. | RF-004.9 - Registrar administracion de medicamentos | api/tests.py | test_options | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Solicitud OPTIONS al endpoint listado. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Enviar solicitud OPTIONS al endpoint API. 3. Verificar codigo 200 OK. 4. Validar que el nombre/metadatos del endpoint sean correctos. | La API responde 200 OK y muestra metadatos correctos del endpoint. | Caja Negra; Prueba de integracion | Alta | pass
CP_INT_API_059 | Verificar que la API permita actualizar parcialmente un registro de Medicacion. | RF-004.9 - Registrar administracion de medicamentos | api/tests.py | test_patch | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | ID de registro existente y campos modificados segun el recurso. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Consultar o crear un registro existente. 3. Enviar solicitud PATCH con datos modificados. 4. Validar codigo 200 OK y valores actualizados. | La API actualiza el registro y responde 200 OK con los nuevos valores. | Caja Negra, Particion de Equivalencia | Alta | pass
CP_INT_API_060 | Verificar que la API permita crear un registro valido de Medicacion. | RF-004.9 - Registrar administracion de medicamentos | api/tests.py | test_post | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Datos validos para crear Medicacion. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Preparar datos validos de entrada. 3. Enviar solicitud POST al endpoint API. 4. Verificar respuesta 201 CREATED y persistencia del dato. | La API crea el registro y responde 201 CREATED. | Caja Negra, Particion de Equivalencia | Alta | pass
CP_INT_API_061 | Verificar que la API valide el registro de Medicacion cuando no se envia hora. | RF-004.9 - Registrar administracion de medicamentos | api/tests.py | test_post_null_time | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Datos de Medicacion sin enviar hora obligatoria. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Preparar datos omitiendo el campo indicado. 3. Enviar solicitud POST al endpoint API. 4. Validar la respuesta y el comportamiento esperado. | La API rechaza o valida correctamente la ausencia de hora segun la regla del endpoint. | Caja Negra, Valor Limite | Alta | pass
CP_INT_API_062 | Verificar comportamiento de la API de Medicacion al crear desde temporizador sin y con bebe asociado. | RF-004.9 - Registrar administracion de medicamentos; RF-004.12 - Gestion de temporizadores en vivo | api/tests.py | test_post_with_timer | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Temporizador creado, usuario autenticado y datos minimos del recurso. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Crear un temporizador de prueba. 3. Enviar solicitud POST usando el temporizador. 4. Validar la creacion del registro y los tiempos asociados. | Primero rechaza la falta de bebe cuando corresponde y luego crea correctamente el registro con temporizador. | Caja Negra, Particion de Equivalencia | Alta | pass
CP_INT_API_063 | Verificar que la API de Medicacion cree el registro desde temporizador asociado a un bebe. | RF-004.9 - Registrar administracion de medicamentos; RF-004.12 - Gestion de temporizadores en vivo | api/tests.py | test_post_with_timer_with_child | Usuario autenticado como admin; base de datos de prueba cargada con fixtures; endpoint API disponible. | Temporizador creado, usuario autenticado y datos minimos del recurso. | 1. Autenticarse como usuario admin. 2. Crear un temporizador de prueba. 3. Enviar solicitud POST usando el temporizador. 4. Validar la creacion del registro y los tiempos asociados. | La API crea el registro asociado al bebe y al temporizador con tiempos correctos. | Caja Negra, Particion de Equivalencia | Alta | pass
CP_INT_API_064 | Verificar que la API elimina un registro de Nota. | RF-004.10 | api/notes/{id}/ | NoteAPITestCase.test_delete | Usuario autenticado. Nota con id=1 existente. | DELETE /api/notes/1/ | 1. Autenticarse. 2. GET /api/notes/1/ y verificar 200. 3. DELETE /api/notes/1/. 4. Verificar status. | HTTP 204 No Content. | Caja Negra | Alta | pass
CP_INT_API_065 | Verificar que la API retorna la lista de Notas con todos sus campos. | RF-004.10 | api/notes/ | NoteAPITestCase.test_get | Usuario autenticado. Nota id=1 existente. | GET /api/notes/ | 1. Autenticarse. 2. GET /api/notes/. 3. Verificar status 200. 4. Verificar campos de results[0]. | HTTP 200 OK. results[0]: id=1, child=1, note='Fake note.', image=null, tags=[]. | Caja Negra, Partición Equiv. | Alta | pass
CP_INT_API_066 | Verificar que la API expone metadatos del endpoint de Nota. | RF-004.10 | api/notes/ | NoteAPITestCase.test_options | Usuario autenticado. | OPTIONS /api/notes/ | 1. Autenticarse. 2. OPTIONS /api/notes/. 3. Verificar status 200 y campo name. | HTTP 200 OK. name='Note List'. | Caja Negra | Media | pass
CP_INT_API_067 | Verificar que la API actualiza parcialmente una Nota mediante PATCH. | RF-004.10 | api/notes/{id}/ | NoteAPITestCase.test_patch | Usuario autenticado. Nota id=1 existente. | note='Updated note text.' | 1. Autenticarse. 2. GET /api/notes/1/. 3. PATCH /api/notes/1/ con note actualizado. 4. Verificar status y valor. | HTTP 200 OK. response.data['note']=='Updated note text.'. | Caja Negra, Partición Equiv. | Alta | pass
CP_INT_API_068 | Verificar que la API crea un registro válido de Nota. | RF-004.10 | api/notes/ | NoteAPITestCase.test_post | Usuario autenticado. Bebé id=1. | child=1, note='New fake note.', time='2017-11-18T22:45:00-05:00' | 1. Autenticarse. 2. POST /api/notes/ con datos. 3. Verificar 201. 4. Recuperar objeto y verificar note. | HTTP 201 Created. obj.note=='New fake note.'. | Caja Negra, Partición Equiv. | Alta | pass
CP_INT_API_069 | Verificar que la API crea una Nota sin campo time. | RF-004.10 | api/notes/ | NoteAPITestCase.test_post_null_time | Usuario autenticado. Bebé id=1. | child=1, note='Another fake note.' (sin time) | 1. Autenticarse. 2. POST /api/notes/ sin time. 3. Verificar 201. 4. Verificar note en objeto. | HTTP 201 Created. time asignado automáticamente. | Caja Negra, Valor Límite | Media | pass
CP_INT_API_070 | Verificar la creación de Nota desde temporizador sin y con bebé. | RF-004.10, RF-004.12 | api/notes/ | NoteAPITestCase.test_post_with_timer | Usuario autenticado. Temporizador activo creado. | timer=id (sin child), luego con child=1 | 1. Autenticarse. 2. Crear temporizador. 3. POST sin child → verificar 400. 4. POST con child → verificar 201. | Sin child: HTTP 400. Con child: HTTP 201. start y end heredados del timer. | Caja Negra, Valor Límite | Media | pass
CP_INT_API_071 | Verificar que la API crea Nota desde temporizador con bebé asociado. | RF-004.10, RF-004.12 | api/notes/ | NoteAPITestCase.test_post_with_timer_with_child | Usuario autenticado. Temporizador con child. | timer=id (con child previnculado) | 1. Autenticarse. 2. Crear timer con child. 3. POST /api/notes/ con timer. 4. Verificar 201 y campos. | HTTP 201. obj.child no es null. start y end correctos. | Caja Negra, Integración | Media | pass
CP_INT_API_072 | Verificar que la API elimina un registro de Sueño. | RF-004.1 | api/sleep/{id}/ | SleepAPITestCase.test_delete | Usuario autenticado. Sueño id=1 existente. | DELETE /api/sleep/1/ | 1. Autenticarse. 2. GET /api/sleep/1/. 3. DELETE /api/sleep/1/. 4. Verificar 204. | HTTP 204 No Content. | Caja Negra | Alta | pass
CP_INT_API_073 | Verificar que la API retorna la lista de Sueño con todos sus campos. | RF-004.1 | api/sleep/ | SleepAPITestCase.test_get | Usuario autenticado. Sueño id=4 existente. | GET /api/sleep/ | 1. Autenticarse. 2. GET /api/sleep/. 3. Verificar 200. 4. Verificar campos de results[0]. | HTTP 200. results[0]: id=4, duration='01:30:00', nap=true. | Caja Negra, Partición Equiv. | Alta | pass
CP_INT_API_074 | Verificar que la API expone metadatos del endpoint de Sueño. | RF-004.1 | api/sleep/ | SleepAPITestCase.test_options | Usuario autenticado. | OPTIONS /api/sleep/ | 1. Autenticarse. 2. OPTIONS /api/sleep/. 3. Verificar 200 y name. | HTTP 200 OK. name='Sleep List'. | Caja Negra | Media | pass
CP_INT_API_075 | Verificar que la API actualiza parcialmente un Sueño mediante PATCH. | RF-004.1 | api/sleep/{id}/ | SleepAPITestCase.test_patch | Usuario autenticado. Sueño id=4. | end='2017-11-19T08:30:00-05:00' | 1. Autenticarse. 2. GET /api/sleep/4/. 3. PATCH con nuevo end. 4. Verificar 200 y end. | HTTP 200. response.data['end']=='2017-11-19T08:30:00-05:00'. | Caja Negra, Partición Equiv. | Alta | pass
CP_INT_API_076 | Verificar que la API crea un registro válido de Sueño. | RF-004.1 | api/sleep/ | SleepAPITestCase.test_post | Usuario autenticado. Bebé id=1. | child=1, start='2017-11-21T19:30:00-05:00', end='2017-11-21T23:00:00-05:00', notes='used new swaddle' | 1. Autenticarse. 2. POST /api/sleep/ con datos. 3. Verificar 201. 4. Verificar duration y notes. | HTTP 201. duration='3:30:00'. notes='used new swaddle'. | Caja Negra, Partición Equiv. | Alta | pass
CP_INT_API_077 | Verificar creación de Sueño desde temporizador sin y con bebé. | RF-004.1, RF-004.12 | api/sleep/ | SleepAPITestCase.test_post_with_timer | Usuario autenticado. Timer activo. | timer=id sin child, luego con child=1 | 1. Autenticarse. 2. Crear timer. 3. POST sin child → 400. 4. POST con child → 201. | Sin child: 400. Con child: 201. Tiempos heredados del timer. | Caja Negra, Valor Límite | Media | pass
CP_INT_API_078 | Verificar creación de Sueño desde temporizador con bebé previnculado. | RF-004.1, RF-004.12 | api/sleep/ | SleepAPITestCase.test_post_with_timer_with_child | Usuario autenticado. Timer con child. | timer=id (child previnculado) | 1. Autenticarse. 2. Crear timer con child. 3. POST con timer. 4. Verificar 201. | HTTP 201. obj.child no es null. Tiempos correctos. | Caja Negra, Integración | Media | pass
CP_INT_API_079 | Verificar que la API elimina una Etiqueta y el segundo intento retorna 404. | RF-004.11 | api/tags/{slug}/ | TagsAPITestCase.test_delete | Usuario autenticado. Etiqueta slug='a-name'. | DELETE /api/tags/a-name/ (dos veces) | 1. Autenticarse. 2. DELETE /api/tags/a-name/. 3. Verificar 204. 4. DELETE nuevamente. 5. Verificar 404. | 1ra: HTTP 204. 2da: HTTP 404. | Caja Negra, Valor Límite | Media | pass
CP_INT_API_080 | Verificar que la API retorna la lista de Etiquetas con todos sus campos. | RF-004.11 | api/tags/ | TagsAPITestCase.test_get | Usuario autenticado. Etiqueta 'a name' existente. | GET /api/tags/ | 1. Autenticarse. 2. GET /api/tags/. 3. Verificar 200. 4. Verificar campos de results[0]. | HTTP 200. name='a name', slug='a-name', color='#FF0000'. | Caja Negra, Partición Equiv. | Media | pass
CP_INT_API_081 | Verificar que la API expone metadatos del endpoint de Etiqueta. | RF-004.11 | api/tags/ | TagsAPITestCase.test_options | Usuario autenticado. | OPTIONS /api/tags/ | 1. Autenticarse. 2. OPTIONS /api/tags/. 3. Verificar 200. | HTTP 200. name='Tag List'. | Caja Negra | Baja | pass
CP_INT_API_082 | Verificar que la API actualiza nombre y color de Etiqueta mediante PATCH. | RF-004.11 | api/tags/{slug}/ | TagsAPITestCase.test_patch | Usuario autenticado. Etiqueta 'a-name' existente. | name='A different name', color='#567890' | 1. Autenticarse. 2. PATCH /api/tags/a-name/ con datos. 3. Verificar 200 y valores. | HTTP 200. response.data contiene name y color actualizados. | Caja Negra, Partición Equiv. | Media | pass
CP_INT_API_083 | Verificar que la API crea una Etiqueta con slug generado automáticamente. | RF-004.11 | api/tags/ | TagsAPITestCase.test_post | Usuario autenticado. | name='new tag', color='#123456' | 1. Autenticarse. 2. POST /api/tags/. 3. Verificar 201. 4. GET y localizar etiqueta. 5. Verificar slug y last_used. | HTTP 201. slug='new-tag'. last_used truthy. | Caja Negra, Integración | Media | pass
CP_INT_API_084 | Verificar que la API asocia etiquetas a una Nota al crearla. | RF-004.10, RF-004.11 | api/notes/ | TagsAPITestCase.test_post_tags_to_model | Usuario autenticado. Bebé id=1. | child=1, note='New tagged note.', tags=['tag1','tag2'] | 1. Autenticarse. 2. POST /api/notes/ con tags. 3. Verificar 201. 4. Verificar tags en respuesta y en BD. | HTTP 201. tags=['tag1','tag2'] en respuesta y en BD. | Caja Negra, Integración | Media | pass
CP_INT_API_085 | Verificar creación de Etiqueta desde temporizador sin y con bebé. | RF-004.11, RF-004.12 | api/tags/ | TagsAPITestCase.test_post_with_timer | Usuario autenticado. Timer activo. | timer=id sin child, luego con child=1 | 1. Autenticarse. 2. Crear timer. 3. POST sin child → 400. 4. POST con child → 201. | Sin child: 400. Con child: 201. | Caja Negra, Valor Límite | Baja | pass
CP_INT_API_086 | Verificar creación de Etiqueta desde temporizador con bebé previnculado. | RF-004.11, RF-004.12 | api/tags/ | TagsAPITestCase.test_post_with_timer_with_child | Usuario autenticado. Timer con child. | timer=id (child previnculado) | 1. Autenticarse. 2. Crear timer con child. 3. POST con timer. 4. Verificar 201. | HTTP 201. Registro creado con tiempos del timer. | Caja Negra, Integración | Baja | pass
CP_INT_API_087 | Verificar que la API elimina un registro de Temperatura. | RF-004.8 | api/temperature/{id}/ | TemperatureAPITestCase.test_delete | Usuario autenticado. Temperatura id=1. | DELETE /api/temperature/1/ | 1. Autenticarse. 2. GET /api/temperature/1/. 3. DELETE. 4. Verificar 204. | HTTP 204 No Content. | Caja Negra | Alta | pass
CP_INT_API_088 | Verificar que la API retorna la lista de Temperatura con todos sus campos. | RF-004.8 | api/temperature/ | TemperatureAPITestCase.test_get | Usuario autenticado. Temperatura id=1. | GET /api/temperature/ | 1. Autenticarse. 2. GET /api/temperature/. 3. Verificar 200. 4. Verificar campos. | HTTP 200. results[0]: id=1, temperature=98.6, notes='tympanic'. | Caja Negra, Partición Equiv. | Alta | pass
CP_INT_API_089 | Verificar que la API expone metadatos del endpoint de Temperatura. | RF-004.8 | api/temperature/ | TemperatureAPITestCase.test_options | Usuario autenticado. | OPTIONS /api/temperature/ | 1. Autenticarse. 2. OPTIONS /api/temperature/. 3. Verificar 200. | HTTP 200. name='Temperature List'. | Caja Negra | Media | pass
CP_INT_API_090 | Verificar que la API actualiza parcialmente una Temperatura mediante PATCH. | RF-004.8 | api/temperature/{id}/ | TemperatureAPITestCase.test_patch | Usuario autenticado. Temperatura id=1. | temperature=99 | 1. Autenticarse. 2. GET /api/temperature/1/. 3. PATCH con temperature=99. 4. Verificar respuesta completa. | HTTP 200. response.data completo coincide con entry (temperature=99). | Caja Negra, Partición Equiv. | Alta | pass
CP_INT_API_091 | Verificar que la API crea un registro válido de Temperatura. | RF-004.8 | api/temperature/ | TemperatureAPITestCase.test_post | Usuario autenticado. Bebé id=1. | child=1, temperature='100.1', time='2017-11-20T22:52:00-05:00', notes='rectal' | 1. Autenticarse. 2. POST /api/temperature/ con datos. 3. Verificar 201. 4. Verificar temperature y notes. | HTTP 201. temperature='100.1'. notes='rectal'. | Caja Negra, Partición Equiv. | Alta | pass
CP_INT_API_092 | Verificar que la API crea Temperatura sin campo time. | RF-004.8 | api/temperature/ | TemperatureAPITestCase.test_post_null_time | Usuario autenticado. Bebé id=1. | child=1, temperature='100.5', notes='temporal' (sin time) | 1. Autenticarse. 2. POST sin time. 3. Verificar 201. 4. Verificar campos. | HTTP 201. time asignado automáticamente. | Caja Negra, Valor Límite | Media | pass
CP_INT_API_093 | Verificar creación de Temperatura desde temporizador sin y con bebé. | RF-004.8, RF-004.12 | api/temperature/ | TemperatureAPITestCase.test_post_with_timer | Usuario autenticado. Timer activo. | timer=id sin child, luego con child=1 | 1. Autenticarse. 2. Crear timer. 3. POST sin child → 400. 4. POST con child → 201. | Sin child: 400. Con child: 201. | Caja Negra, Valor Límite | Media | pass
CP_INT_API_094 | Verificar creación de Temperatura desde temporizador con bebé previnculado. | RF-004.8, RF-004.12 | api/temperature/ | TemperatureAPITestCase.test_post_with_timer_with_child | Usuario autenticado. Timer con child. | timer=id (child previnculado) | 1. Autenticarse. 2. Crear timer con child. 3. POST. 4. Verificar 201. | HTTP 201. Tiempos heredados del timer. | Caja Negra, Integración | Media | pass
CP_INT_API_095 | Verificar que la API elimina un registro de Temporizador. | RF-004.12 | api/timers/{id}/ | TimerAPITestCase.test_delete | Usuario autenticado. Timer id=1. | DELETE /api/timers/1/ | 1. Autenticarse. 2. GET /api/timers/1/. 3. DELETE. 4. Verificar 204. | HTTP 204 No Content. | Caja Negra | Alta | pass
CP_INT_API_096 | Verificar que la API retorna la lista de Temporizadores. | RF-004.12 | api/timers/ | TimerAPITestCase.test_get | Usuario autenticado. Timer id=1. | GET /api/timers/ | 1. Autenticarse. 2. GET /api/timers/. 3. Verificar 200. 4. Verificar results[0]['id']==1. | HTTP 200. results[0]['id']==1. | Caja Negra, Partición Equiv. | Alta | pass
CP_INT_API_097 | Verificar que la API expone metadatos del endpoint de Temporizador. | RF-004.12 | api/timers/ | TimerAPITestCase.test_options | Usuario autenticado. | OPTIONS /api/timers/ | 1. Autenticarse. 2. OPTIONS /api/timers/. 3. Verificar 200. | HTTP 200. name='Timer List'. | Caja Negra | Media | pass
CP_INT_API_098 | Verificar que la API actualiza el nombre de un Temporizador mediante PATCH. | RF-004.12 | api/timers/{id}/ | TimerAPITestCase.test_patch | Usuario autenticado. Timer id=1. | name='New Timer Name' | 1. Autenticarse. 2. GET /api/timers/1/. 3. PATCH con name. 4. Verificar 200 y name. | HTTP 200. response.data['name']=='New Timer Name'. | Caja Negra, Partición Equiv. | Alta | pass
CP_INT_API_099 | Verificar que la API crea un Temporizador con nombre y usuario. | RF-004.12 | api/timers/ | TimerAPITestCase.test_post | Usuario autenticado. Usuario id=1. | name='New fake timer', user=1 | 1. Autenticarse. 2. POST /api/timers/ con datos. 3. Verificar 201. 4. Verificar name. | HTTP 201. obj.name=='New fake timer'. | Caja Negra, Partición Equiv. | Alta | pass
CP_INT_API_100 | Verificar que al crear Temporizador sin usuario se asigna el primero del sistema. | RF-004.12 | api/timers/ | TimerAPITestCase.test_post_default_user | Usuario autenticado. Al menos un usuario en el sistema. | POST /api/timers/ sin datos | 1. Autenticarse. 2. POST /api/timers/ vacío. 3. Verificar 201. 4. Verificar obj.user. | HTTP 201. obj.user == primer usuario del sistema. | Caja Negra, Valor por Defecto | Media | pass
CP_INT_API_101 | Verificar creación de Temporizador desde temporizador sin y con bebé. | RF-004.12 | api/timers/ | TimerAPITestCase.test_post_with_timer | Usuario autenticado. Timer activo. | timer=id sin child, luego con child=1 | 1. Autenticarse. 2. Crear timer. 3. POST sin child → 400. 4. POST con child → 201. | Sin child: 400. Con child: 201. | Caja Negra, Valor Límite | Media | pass
CP_INT_API_102 | Verificar creación desde temporizador con bebé previnculado. | RF-004.12 | api/timers/ | TimerAPITestCase.test_post_with_timer_with_child | Usuario autenticado. Timer con child. | timer=id (child previnculado) | 1. Autenticarse. 2. Crear timer con child. 3. POST. 4. Verificar 201 y child. | HTTP 201. obj.child no es null. Tiempos correctos. | Caja Negra, Integración | Media | pass
CP_INT_API_103 | Verificar que la API elimina un registro de Tummy Time. | RF-004.7 | api/tummytime/{id}/ | TummyTimeAPITestCase.test_delete | Usuario autenticado. TummyTime id=1. | DELETE /api/tummytime/1/ | 1. Autenticarse. 2. GET /api/tummytime/1/. 3. DELETE. 4. Verificar 204. | HTTP 204 No Content. | Caja Negra | Baja | pass
CP_INT_API_104 | Verificar que la API retorna la lista de Tummy Time con todos sus campos. | RF-004.7 | api/tummytime/ | TummyTimeAPITestCase.test_get | Usuario autenticado. TummyTime id=3. | GET /api/tummytime/ | 1. Autenticarse. 2. GET /api/tummytime/. 3. Verificar 200. 4. Verificar campos. | HTTP 200. results[0]: id=3, duration='00:00:45', milestone=''. | Caja Negra, Partición Equiv. | Baja | pass
CP_INT_API_105 | Verificar que la API expone metadatos del endpoint de Tummy Time. | RF-004.7 | api/tummytime/ | TummyTimeAPITestCase.test_options | Usuario autenticado. | OPTIONS /api/tummytime/ | 1. Autenticarse. 2. OPTIONS /api/tummytime/. 3. Verificar 200. | HTTP 200. name='Tummy Time List'. | Caja Negra | Baja | pass
CP_INT_API_106 | Verificar que la API actualiza el milestone de Tummy Time mediante PATCH. | RF-004.7 | api/tummytime/{id}/ | TummyTimeAPITestCase.test_patch | Usuario autenticado. TummyTime id=3. | milestone='Switched sides!' | 1. Autenticarse. 2. GET /api/tummytime/3/. 3. PATCH con milestone. 4. Verificar respuesta completa. | HTTP 200. response.data completo coincide con entry actualizado. | Caja Negra, Partición Equiv. | Baja | pass
CP_INT_API_107 | Verificar que la API crea un registro válido de Tummy Time. | RF-004.7 | api/tummytime/ | TummyTimeAPITestCase.test_post | Usuario autenticado. Bebé id=1. | child=1, start='2017-11-18T12:30:00-05:00', end='2017-11-18T12:35:30-05:00', milestone='Rolled over.' | 1. Autenticarse. 2. POST /api/tummytime/ con datos. 3. Verificar 201. 4. Verificar duration. | HTTP 201. duration='0:05:30'. | Caja Negra, Partición Equiv. | Baja | pass
CP_INT_API_108 | Verificar creación de Tummy Time desde temporizador sin y con bebé. | RF-004.7, RF-004.12 | api/tummytime/ | TummyTimeAPITestCase.test_post_with_timer | Usuario autenticado. Timer activo. | timer=id sin child, luego con child=1 | 1. Autenticarse. 2. Crear timer. 3. POST sin child → 400. 4. POST con child → 201. | Sin child: 400. Con child: 201. | Caja Negra, Valor Límite | Baja | pass
CP_INT_API_109 | Verificar creación de Tummy Time desde temporizador con bebé previnculado. | RF-004.7, RF-004.12 | api/tummytime/ | TummyTimeAPITestCase.test_post_with_timer_with_child | Usuario autenticado. Timer con child. | timer=id (child previnculado) | 1. Autenticarse. 2. Crear timer con child. 3. POST. 4. Verificar 201. | HTTP 201. Tiempos heredados del timer. | Caja Negra, Integración | Baja | pass
CP_INT_API_110 | Verificar que la API elimina un registro de Peso. | RF-004.8 | api/weight/{id}/ | WeightAPITestCase.test_delete | Usuario autenticado. Weight id=1. | DELETE /api/weight/1/ | 1. Autenticarse. 2. GET /api/weight/1/. 3. DELETE. 4. Verificar 204. | HTTP 204 No Content. | Caja Negra | Media | pass
CP_INT_API_111 | Verificar que la API retorna la lista de Peso con todos sus campos. | RF-004.8 | api/weight/ | WeightAPITestCase.test_get | Usuario autenticado. Weight id=2. | GET /api/weight/ | 1. Autenticarse. 2. GET /api/weight/. 3. Verificar 200. 4. Verificar campos. | HTTP 200. results[0]: id=2, weight=9.5, notes='before feed'. | Caja Negra, Partición Equiv. | Media | pass
CP_INT_API_112 | Verificar que la API expone metadatos del endpoint de Peso. | RF-004.8 | api/weight/ | WeightAPITestCase.test_options | Usuario autenticado. | OPTIONS /api/weight/ | 1. Autenticarse. 2. OPTIONS /api/weight/. 3. Verificar 200. | HTTP 200. name='Weight List'. | Caja Negra | Media | pass
CP_INT_API_113 | Verificar que la API actualiza parcialmente un Peso mediante PATCH. | RF-004.8 | api/weight/{id}/ | WeightAPITestCase.test_patch | Usuario autenticado. Weight id=2. | weight=8.25 | 1. Autenticarse. 2. GET /api/weight/2/. 3. PATCH con weight=8.25. 4. Verificar respuesta completa. | HTTP 200. response.data completo coincide con entry (weight=8.25). | Caja Negra, Partición Equiv. | Media | pass
CP_INT_API_114 | Verificar que la API crea un registro válido de Peso. | RF-004.8 | api/weight/ | WeightAPITestCase.test_post | Usuario autenticado. Bebé id=1. | child=1, weight='9.75', date='2017-11-20', notes='after feed' | 1. Autenticarse. 2. POST /api/weight/ con datos. 3. Verificar 201. 4. Verificar weight y notes. | HTTP 201. weight='9.75'. notes='after feed'. | Caja Negra, Partición Equiv. | Media | pass
CP_INT_API_115 | Verificar que la API crea Peso sin campo date. | RF-004.8 | api/weight/ | WeightAPITestCase.test_post_null_date | Usuario autenticado. Bebé id=1. | child=1, weight='12.25', notes='with diaper at peds' (sin date) | 1. Autenticarse. 2. POST sin date. 3. Verificar 201. 4. Verificar campos. | HTTP 201. date asignado automáticamente. | Caja Negra, Valor Límite | Media | pass
CP_INT_API_116 | Verificar creación de Peso desde temporizador sin y con bebé. | RF-004.8, RF-004.12 | api/weight/ | WeightAPITestCase.test_post_with_timer | Usuario autenticado. Timer activo. | timer=id sin child, luego con child=1 | 1. Autenticarse. 2. Crear timer. 3. POST sin child → 400. 4. POST con child → 201. | Sin child: 400. Con child: 201. | Caja Negra, Valor Límite | Media | pass
CP_INT_API_117 | Verificar creación de Peso desde temporizador con bebé previnculado. | RF-004.8, RF-004.12 | api/weight/ | WeightAPITestCase.test_post_with_timer_with_child | Usuario autenticado. Timer con child. | timer=id (child previnculado) | 1. Autenticarse. 2. Crear timer con child. 3. POST. 4. Verificar 201. | HTTP 201. Tiempos heredados del timer. | Caja Negra, Integración | Media | pass
CP_INT_API_118 | Verificar que la API permite reiniciar un Temporizador activo dos veces consecutivas. | RF-004.12 | api/timers/{id}/restart/ | TimerAPITestCase.test_start_restart_timer | Usuario autenticado. Timer id=1. | PATCH /api/timers/1/restart/ (dos veces) | 1. Autenticarse. 2. GET /api/timers/1/. 3. PATCH restart/ → verificar 200. 4. PATCH restart/ nuevamente → verificar 200. | Ambas llamadas retornan HTTP 200 OK. | Caja Negra, Valor Límite | Media | pass
CP_INT_API_119 | Verificar que la API retorna el perfil del usuario con language, timezone, user y api_key correctos. | RF-002.1, RF-002.2, RF-002.4 | api/profile/ | TestProfileAPITestCase.test_get | Usuario 'admin' autenticado con password 'admin'. | GET /api/profile/ | 1. Login admin/admin. 2. GET /api/profile/. 3. Verificar 200. 4. Verificar language y timezone. 5. Verificar sub-objeto user. 6. Verificar api_key. | HTTP 200. language='en-US', timezone='UTC'. user.is_staff=true. api_key string len>30. | Caja Negra, Partición Equiv. | Alta | pass